Додаток 1

до розпорядження

голови райдержадміністрації

.08.2019 №

| Склад лікарів, які залучаються до медичного огляду юнаків 2003-2005 років народження у жовтні-грудні 2019 року |  |  |
| --- | --- | --- |
| ГРИГОЛА Андрій Миколайович | лікар - отоларинголог |  |
| ДЖИГУН Анатолій Миколайович | лікар - хірург |  |
| ДОГОЙДА Володимир Іванович | лікар – стоматолог |  |
| КУЦ Людмила Онисимівна | лікар – офтальмолог |  |
| ПІНЧУК Олексій Миколайович |  | лікар - психіатр |
| ПОВХ Оксана Петрівна | лікар – невропатолог |  |
| ХОВАЙЛО Антоніна Олексіївна |  | лікар - дерматолог |
| ЦЕШИНСЬКА Юлія Дмитрівна | лікар – терапевт |  |

______________________________________________________________

Додаток 2

до розпорядження

голови райдержадміністрації

.08.2019 №

ПЛАН

підготовки та проведення диспансеризації юнаків

2003-2005 років народження у Ковельському районі

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальний | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видати наказ по МТМО «Про проведення диспансеризації та призначення лікарів-фахівців». | до 27.09.2019 р. | Заступник головного лікаря з дитинства та пологової допомоги Ковельського МТМО |  |
| 2 | Уточнити та скласти перелік навчальних закладів. | до 02.10.2019 р. | Відділ освіти райдержадмініст-рації |  |
| 3 | Витребувати списки юнаків по ф.048, які підпадають диспансеризації. | до 01.10.2019 р. | Заступник головного лікаря з дитинства та пологової допомоги Ковельського МТМО |  |
| 4 | Скласти план-графік за днями здачі аналізів, проходження ФГ - обстеження та проходження медичної комісії. | до 01.10.2019 р. | Заступник головного лікаря з дитинства та пологової допомоги Ковельського МТМО |  |
| 5 | Під час проведення диспансеризації: |  |  |  |
|  | - лікарям - фахівцям призначати лікування та направляти на планове оздоровлення чи обстеження підлітків з виявленою патологією: | Жовтень-грудень 2019 р. | Лікарі - фахівці |  |
|  | - лікарям-фахівцям підготувати звіт про виконану роботу та скласти список підлітків, потребуючих оздоровлення. | до 30.12.2019 р. | Лікарі - фахівці |  |

_________________________________________________________

Додаток 3

до розпорядження

голови райдержадміністрації

.08.2019 №

# Г Р А Ф І К

проходження диспансеризації юнаками 2003-2005  років народження

| № | Найменування органу місцевого самоврядування, навчального закладу | Кількість допризовників | Дата проходження |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Білинська сільська рада: ЗЗСО с. Білин | 10 | 22.11 |
|  | Білашівська сільська рада | 5 | 25.11 |
|  | Велицька сільська рада: ЗЗСО с. Велицьк, ЗЗСО с. Підріжжя, ЗЗСО с. Мельниця | 25 | 28.11- 29.11 |
|  | Голобська селищна рада: НВК «ЗЗСО – гімназія» смт Голоби, ЗЗСО с. Поповичі, ЗЗСО с. Радошин | 75 | 17-19.12 |
|  | Доротищенська сільська рада: ЗЗСО с. Доротище | 10 | 02.12 |
|  | Дрозднівська сільська рада: ЗЗСО с. Дроздні | 6 | 25.11 |
|  | Дубівська сільська рада: ЗЗСО с. Дубіве, ЗЗСО с. Вербка, ЗЗСО с. Облапи | 60 | 03-06.12 |
|  | Зеленська сільська рада: ЗЗСО с. Зелена | 15 | 09.12 |
|  | Колодяжненська сільська рада: ЗЗСО с. Колодяжене , ЗЗСО с. Скулин, ЗЗСО с. Кричевичі, ЗЗСО с. Уховецьк | 42 | 13.12 |
|  | Любитівська сільська рада: ЗЗСО с. Любитів | 30 | 26-27.11 |
|  | Люблинецька селищна рада: ЗЗСО смт Люблинець, Люблинецька школа-інтернат, ЗЗСО с. Мощена, ЗЗСО с. Старі Кошари | 92 | 10-12.12 |
|  | Поворська сільська рада: ОЗСО Поворський ліцей, ЗЗСО с. Пісочне, ЗЗСО с. Козлиничі | 34 | 16.12 |
|  | Тойкутська сільська рада: ЗЗСО с. Тойкут | 16 | 02.12 |
|  | Допризовники, які не включені в зведений список за різних причин |  | 20.12 |
|  | Всього | 430 |  |

__________________________________________________________________________________

Додаток 4

до розпорядження

голови райдержадміністрації                                                                                                  .08.2019 №

# Г Р А Ф І К

походження флюрографії

юнаками 20023-2005 років народження

| № | Найменування органу місцевого самоврядування, навчального закладу | Кількість допризовників | Дата проходження |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Білинська сільська рада: ЗЗСО с. Білин | 10 | 22.11 |
| 2 | Білашівська сільська рада | 5 | 25.11 |
| 3 | Велицька сільська рада: ЗЗСО с. Велицьк, ЗЗСО с. Підріжжя, ЗЗСО с. Мельниця | 25 | 28.11- 29.11 |
| 4 | Голобська селищна рада: НВК «ЗЗСО – гімназія» смт Голоби, ЗЗСО с. Поповичі, ЗЗСО с. Радошин | 75 | 17-19.12 |
| 5 | Доротищенська сільська рада: ЗЗСО с. Доротище | 10 | 02.12 |
| 6 | Дрозднівська сільська рада: ЗЗСО с. Дроздні | 6 | 25.11 |
| 7 | Дубівська сільська рада: ЗЗСО с. Дубіве, ЗЗСО с. Вербка, ЗЗСО с. Облапи | 60 | 03-06.12 |
| 8 | Зеленська сільська рада: ЗЗСО с. Зелена | 15 | 09.12 |
| 9 | Колодяжненська сільська рада: ЗЗСО с. Колодяжене , ЗЗСО с. Скулин, ЗЗСО с. Кричевичі, ЗЗСО с. Уховецьк | 42 | 13.12 |
| 10 | Любитівська сільська рада: ЗЗСО с. Любитів | 30 | 26-27.11 |
| 11 | Люблинецька селищна рада: ЗЗСО смт Люблинець, Люблинецька школа-інтернат, ЗЗСО с. Мощена, ЗЗСО с. Старі Кошари | 92 | 10-12.12 |
| 12 | Поворська сільська рада: ОЗСО Поворський ліцей, ЗЗСО с. Пісочне, ЗЗСО с. Козлиничі | 34 | 16.12 |
| 13 | Тойкутська сільська рада: ЗЗСО с. Тойкут | 16 | 02.12 |
|  | Допризовники, які не включені в зведений список за різних причин |  | 20.12 |
|  | Всього | 430 |  |

________________________________________________________________________________