ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника  районної військової адміністрації

12.05.2022 № 67

ЗАХОДИ

з підготовки господарського комплексу та соціальної сфери Ковельського району до сталого функціонування

в умовах осінньо-зимового періоду 2022-2023 років

| № з\п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розробити плани заходів з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери територіальних громад до сталого функціонування в умовах осінньо-зимового періоду 2022-2023 років | до 20 травня 2022 року | територіальні громади, підприємства, установи та організації району |
| 2 | Забезпечити стовідсоткову готовність закладів соціально-культурного призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, медичних закладів, установ соціального захисту населення, закладів культури до стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2022-2023 років | до 01 вересня 2022 року | управління гуманітарного розвитку райдержадміністрації, територіальні громади, підприємства, установи та організації району |
| 3 | Проаналізувати стан забезпечення протипожежного захисту закладів соціально-культурного призначення, в тому числі дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, медичних закладів, вжити заходів щодо усунення порушень вимог пожежної безпеки | до 01 вересня 2022 року | Ковельське районне управління ГУ ДСНС України у Волинській області, територіальні громади, підприємства, установи та організації району |
| 4 | Забезпечити погашення в повному обсязі заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, проведення своєчасних розрахунків за їх поточне споживання відповідно до укладених договорів | постійно | структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні громади, підприємства, установи та організації району |
| 5 | Сприяти укладанню теплопостачальними підприємствами договорів з бюджетними установами та організаціями про споживання природного газу i теплової енергії в межах, передбачених кошторисами коштів для ïx оплати | до 01 жовтня 2022 року | структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні громади, підприємства, установи та організації району |
| 6 | Забезпечити об’єкти соціальної сфери (навчальні заклади, заклади охорони здоров’я) резервними джерелами енергопостачання | до 01 жовтня 2022 року | територіальні громади, підприємства, установи та організації району |
| 7 | Забезпечити обладнання лічильниками обліку теплової енергії багатоповерхових житлових будинків i закладів бюджетної сфери | до 01 жовтня 2022 року | територіальні громади, підприємства, установи та організації району |
| 8 | Продовжити роботу з переведення закладів бюджетної сфери та котелень комунальної теплоенергетики на альтернативні види палива | до 01 жовтня 2022 року | територіальні громади, підприємства, установи та організації району |
| 9 | Взяти на контроль питання забезпечення одиноких престарілих громадян та сімей загиблих учасників бойових дій твердим паливом (у разі потреби) | до початку опалювального періоду 2022-2023 років | управління соціального захисту населення райдержадміністрації, територіальні громади |
| 10 | Забезпечити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовому періоді 2022-2023 років з видачею паспортів та актів готовності | до 01 жовтня 2022 року | територіальні громади, комунальні підприємства району |
| 11 | Забезпечити проведення перевірок і прочищення димових та вентиляційних каналів в житлових будинках з оформленням відповідних актів та передачею їх відділенням АТ "Волиньгаз", при цьому: - попереджати власників про заборону користування газовими приладами у випадку виявлення несправних або непридатних до подальшої експлуатації димових та вентиляційних каналів; - повідомляти управління газового господарства про виявлені несправні або непридатні до подальшої експлуатації димові та вентиляційні канали для відключення газових приладів від системи централізованого газопостачання; - створити списки проблемних абонентів, які можуть створювати потенційну загрозу виникнення аварій | до 01 жовтня 2022 року | територіальні громади, комунальні підприємства житлово-комунальної сфери, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, служби АТ "Волиньгаз" |
| 12 | Спільно з власниками (балансоутримувачами) житлового фонду організувати роботу щодо: - забезпечення вільного доступу працівників газового господарства в підвальні приміщення для перевірки їх загазованості; - утримання дворових та внутрішньо будинкових систем газопостачання в належному технічному стані, проведення їх фарбування та своєчасного ремонту; - укладання угод із спеціалізованими газовими службами на технічне обслуговування систем газопостачання багатоповерхових житлових будинків, газифікованих природним газом; - забезпечення вільного доступу працівників газового господарства для проведення планового технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем газопостачання будинків (квартир) | до 01 жовтня 2022 року | територіальні громади, комунальні підприємства району, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків спільно зі службами АТ "Волиньгаз" |
| 13 | Вжити додаткових заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій під час підготовки та проходження осінньо-зимового періоду 2022-2023 років на підприємствах житлово-комунального господарства, об’єктах соціальної сфери та інфраструктури щодо здійснення аварійного водопостачання в населених пунктах | до 01 жовтня 2022 року | територіальні громади, підприємства, установи, організації району |
| 14 | Організувати підготовку, перепідготовку, навчання та перевірку знань персоналу, який здійснює експлуатацію та обслуговування об’єктів життєзабезпечення населення (електро-, газо-, водопостачання та водовідведення) | до 01 жовтня 2022 року | підприємства району, що надають житлово-комунальні послуги, служби АТ "Волиньгаз" |
| 15 | Забезпечити укомплектування запасного обладнання, частин та матеріалів, інструментом, засобами захисту та спецодягом аварійно-рятувальних бригад до роботи в умовах понижених температур | до 01 жовтня 2022 року | підприємства житлово-комунального господарства, служби АТ "Волиньгаз" та ПрАТ "Волиньобленерго", підприємства та організації, що обслуговують дорожню інфраструктуру району |
| 16 | Для забезпечення безаварійної експлуатації шляхового господарства району: - провести аналіз наявної автодорожньої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів з відвалами та інших машин і механізмів), що можуть бути задіяні для очистки автодоріг від снігових заметів; - виконати заплановані обсяги заходів з підготовки шляхо-ремонтної та снігоочисної техніки до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років, створити необхідний запас паливно-мастильних матеріалів, протиожеледних піщано-соляних сумішей; - організувати роботу щодо укладання договорів з підприємствами та організаціями різних форм власності, на балансі яких знаходяться дорожні машини і механізми, для можливості залучення їх на снігоочисні роботи в період надзвичайних погодних умов для забезпечення руху автотранспорту та життєдіяльності району | до 01 вересня 2022 року до 15 жовтня 2022 року до 01 листопада 2022 року | територіальні громади, підприємства та організації, що обслуговують дорожню інфраструктуру району |
| 17 | Провести обстеження лісонасаджень в придорожніх смугах, при наявності сухостійних дерев та насаджень, які можуть спричинити аварійні ситуації на вулицях (дорогах) під час осінньо-зимового періоду, забезпечити їх знесення відповідно до чинного законодавства | до 01 грудня 2022 року | територіальні громади, підприємства та організації, що обслуговують дорожню інфраструктуру району |
| 18 | Здійснювати моніторинг стану підготовки житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовому періоді 2022-2023 років | до початку опалювального періоду 2022-2023 років | управління регіонального розвитку райдержадміністрації, територіальні громади |
| 19 | Забезпечити надання управлінню регіонального розвитку райдержадміністрації звіту про хід підготовки господарства до роботи в осінньо-зимовому періоді 2022-2023 років за встановленою формою ЖКГ (зима) | двічі на місяць, 27 і 12 числа, починаючи з 01 червня 2022 року до 01 жовтня цього року | територіальні громади |

_____________________________________________________